Обоснование для присвоения статуса базовой площадки образовательной организации

1. **Данные об образовательном учреждении**
   1. Полное наименование ОУ/ОО: государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Заволжский политехнический колледж (далее - ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж).
   2. ФИО руководителя: директор Кригер Людмила Абрамовна
   3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д.33а
   4. Телефон / факс: 8(4852)71-46-49
   5. E-mail: [zavpk@yandex.ru](mailto:zavpk@yandex.ru)
   6. Сайт ОУ/ОО: [http://zavpk.edu.yar.ru](http://pu26.edu.yar.ru)
2. **Предполагаемая тема площадки:** «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области».
3. **Данные об ответственном лице за работу площадки**
   1. ФИО: Костина Светлана Валентиновна
   2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и награды: заведующая отделением общеобразовательной подготовки ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа
   3. Телефон / факс: 8(4852)71-46-49
   4. E-mail: svkostina@list.ru
4. **Наименование структурного подразделения, курирующего деятельность базовой площадки:** Центр развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО (далее - ЦРПО)
5. **Описание состояния методической деятельности образовательной организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к работе в статусе площадки:**

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж реализует основные образовательные программы основного общего образования, в том числе интегрированные с программами профессиональной подготовки по профессиям Общероссийского классификатора с 2009 года. В текущем учебном году в колледже обучается 79 человек по программам основного общего образования со сроком обучения 10 месяцев и 54 человека – по программам основного общего образования с получением профессиональной подготовки со сроком обучения 1 год 10 месяцев.

Образовательная деятельность по реализации основного общего образования аккредитована в 2013 году сроком до 19 декабря 2019 года (свидетельство о государственной аккредитации № 37/15 от 05.03.2015 года).

Коллективная методическая деятельность педагогов общеобразовательных дисциплин направлена на обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. В рамках методической деятельности педагогическими работниками колледжа разработаны комплекты учебно- программной документации по реализации основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089.

Содержание рабочих учебных программ предметов обеспечивает освоение обязательных учебных элементов, формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; направлено на развитие познавательной, коммуникативной, рефлексивной деятельности обучающихся. Определены тематика и содержание практических работ по учебным дисциплинам основного общего образования, разработаны и утверждены материалы для промежуточной аттестации, утверждён перечень учебников и учебных пособий.

В колледже разработана и реализуется система мониторинга освоения содержания основного общего образования, которая включает обязательный входной контроль уровня знаний за курс 5-8 классов, промежуточный контроль, в том числе административные контрольные работы для подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации.

В качестве компонента учебного заведения в учебный план программы основного общего образования введён предмет «Самоопределение» для реализации которого разработаны три практико- ориентированных курса: «Введение в профессию повар, кондитер», «Введение в профессию автомеханик», «Введение в профессию электромонтажник». Обучающимся предоставляется возможность выбора содержания предмета «Самоопределение».

Предметная внеурочная деятельность по программам основного общего образования направлена на ликвидацию пробелов знаний обучающихся, развитие интереса к предметных областям, развитие коммуникативных компетенций, формирование личностных качеств. Традиционными мероприятиями являются предметные недели, в рамках которых проходят олимпиады, учебно- познавательные игры, разработка и защита проектов. Воспитательная работа с данными обучающимися направлена на формирование и развитие гражданственности, здорового образа жизни, профессиональное самоопределение и осуществляется коллективом колледжа с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся.

1. **Описание состояния инновационной деятельности образовательной организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к работе в статусе площадки:**

Педагогический коллектив ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа имеет опыт инновационной деятельности, в том числе по внедрению новых образовательных стандартов, педагогических технологий, созданию организационно- педагогических условий развития педагогической системы.

Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют опыт работы с лицами с ОВЗ и инвалидами, являются организаторами ГИА. Заволжский политехнический колледж является одной из площадок проведения ГИА по программам основного общего образования.

В колледже разработана и с 2016 года реализуется система психолого- педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся по программам основного общего образования, которая включает:

- психологическую диагностику с целью выявления предметно- профессиональной направленности личности, предпочтительного типа профессиональной деятельности, социального статуса, эмоциональных связей в группе;

- доведение результатов анкетирования и рекомендаций по выбору профессиональной деятельности до обучающихся и их родителей;

- выявление «трудных» подростков и консультирование педагогических работников по методам и формам коррекционной работы.

1. **Описание состояния материально-технических условий, обеспечивающих успешное функционирование и развитие площадки.**

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж располагает необходимой материально- технической базой для реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения): 10 учебных кабинетов по всем дисциплинам учебного плана, спортивный зал, конференц- зал, кабинет педагога-психолога, и социального педагога, библиотека с читальным залом. Оснащенность кабинетов составляет 80-100% и позволяет полностью реализовать содержание ФГОС основного общего образования.

1. **Описание состояния кадрового потенциала, обеспечивающего заявленные результаты работы площадки.**

С 2016 года в колледже создано структурное подразделение – отделение общеобразовательной подготовки под руководством заведующего отделением.

Реализацию содержания основного общего образования обеспечивают 8 педагогов общеобразовательных дисциплин, 1 руководитель физической культуры, 1 педагог- организатор ОБЖ, из них 60% имеют высшую квалификационную категорию, 20% - первую, 20% аттестованы на соответствие занимаемой должности. Специалисты колледжа: педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования аттестованы на высшую квалификационную категорию.

1. **Предполагаемый план работы образовательной организации в статусе площадки (с указанием перечня мероприятий)**

**План деятельности базовой площадки**

**ГАУ ДПО ЯО ИРО, созданной на базе ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж**

*Цель деятельности базовой площадки:* Создание организационно-педагогических условий для апробации учебно-методический материалов, разработанных в рамках реализации проекта «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» (далее – Проект)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **Ответственные исполнители** |
| Круглый стол: Обсуждение макетов учебных планов образовательных программ, обеспечивающих получение основного общего образования в ПОО ( участники руководящие работники ПОО, реализующие программы обеспечивающие получение ООО | Сентябрь 2018 |  |  | Костина С.В. . Сатарина Г.Г. |
| Семинар «Основные подходы к разработке программ воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (в рамках ОМО для руководящих работников, в функционал которых входит организация воспитательной работы и социальной поддержки обучающихся) | 20.11.2018 |  |  | Костина С.В. . Сатарина Г.Г. |
| Круглый стол: результаты апробации учебных планов образовательных программ, обеспечивающих получение основного общего образования в ПОО ( участники руководящие работники ПОО, реализующие программы обеспечивающие получение ООО |  | Май 2019 |  | Костина С.В.  СатаринаГ.Г. |
| Семинар «Внедрение и реализация технологий дистанционного и электронного обучения» ( в рамках ОМО руководящих работников) |  | Март 2019 |  | Костина С.В.  Сатарина Г.Г. |
| Круглый стол : обсуждение системы оценки результатов освоения программ ООО |  | Декабрь 2019 |  | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А. |
| Круглый стол: результаты апробации системы оценки результатов освоения программ ООО |  |  | Сентябрь 2020 | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А. |
| Обучающий семинар: основные подходы ку разработке программ развития универсальных учебных действия |  | Февраль 2019 | Февраль 2020 | Костина С.В.  Сатарина Г.Г. |
| Круглый стол « Результаты апробации учебно-методических материалов для реализации образовательных программ ООО» |  | По мере готовности разработанных проектных материалов | | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А. |
| ***Методическая деятельность базовой площадки***  (апробация учебно-методических материалов, разработанных в рамках Проекта) | | | | |
| Апробация макетов учебных планов основных образовательных программ основного общего образования, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы, а также образовательной программы ООО с возможностью получения профессионального обучения | 2018/2019 уч.г. |  | Ноябрь 2020 | Костина С.В.  Сатарина Г.Г. |
| Апробация содержания учебных предметов, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы | 2018-2019 уч.г. | 2019-2020 уч.г. |  | Костина С.В.  Сатарина Г.Г. |
| Апробация системы оценки результатов освоения программ ООО |  | 2019-2020 уч.г. | 2019-2020 уч.г. | Костина С.В.  Сатарина Г.Г. |
| Апробация программы воспитания и социализации обучающихся в рамках образовательной программы ООО |  | 2019-2020 уч.г. | 2019-2020 уч. г. | Ивашкина Е.В.  Сатарина Г.Г. |
| Апробация программы развития универсальных действий в рамках образовательной программы ООО |  | 2019-2020 уч. г. | 2019-2020 уч.г. | Костина С.В.  Сатарина Г.Г. |
| Подготовка методических рекомендации по реализации в ПОО ЯО образовательных программ ООО, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы |  |  | сентябрь 2020 г. | Кригер Л.А.  Выборнов В.Ю. |
| Разработка программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ПОО ЯО по проектированию образовательных программ ООО |  |  | июнь  2020 г. | Костина С.В.  Сатарина Г.Г.  Задорожная И.В. |
| ***Информационная и консультационная деятельность базовой площадки*** | | | | |
| Создание совместной страницы на сайтах ГАУ ДПО ИРО и ГПОАУ ЯО ЗПК , о работе базовой площадки | Февраль создание | Пополнение и обновление информации | | Костина С.В. . Сатарина Г.Г. |
| Формирование и пополнение информационного банка данных по теме деятельности базовой площадки | Сентябрь 2018 | Постоянное обновление пополнение банка данных | | Костина С.В.  СатаринаГ.Г. |
| ***Мониторинг деятельности базовой площадки*** | | | | |
| Анкетирование ПОО в целях изучения потребностей руководящих и педагогических работников в разработке методического обеспечения программ основного общего образования |  | Май 2019 | Май 2020 | Костина С.В.  СатаринаГ.Г |
| Подведение итогов деятельности базовой площадки | Декабрь 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Выборнов В.Ю.  Кригер Л.А. |
| ***Организационно-технологическое обеспечение деятельности базовой площадки*** | | | | |
| Формирование состава сотрудников базовой площадки, определение функционала, распределение обязанностей по выполнению план.( алее обновление состава) | Май 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Кригер Л.А.  Выборнов В.Ю. |
| Разработка перспективного и текущего (обновление, корректировка) планов работы | Май 2018  Декабрь 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Костина С.В.  СатаринаГ.Г. |

**Ожидаемые результаты**

1. Собран комплект нормативных и апробированных методических материалов по проектированию и реализации образовательных программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях Ярославской области.
2. Обеспечены коммуникации руководящих и педагогических работников в профессиональных образовательных организациях Ярославской области по внедрению и реализации требований ФГОС основного общего образования.
3. Сформированы условия для создания опорной образовательной организации по актуализации опыта реализации образовательных программ основного общего образования на основе ФГОС нового поколения в профессиональных образовательных организациях Ярославской области.

**Продукты, разработанные в рамках реализации проекта:**

1. Методические рекомендации по реализации в профессиональных образовательных организациях Ярославской области образовательных программ основного общего образования, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы, в том числе с возможностью профессионального обучения.

Руководитель центра развития

профессионального образования

ГАУ ДПО ЯО ИРО В.Ю. Выборнов