**Отчет о реализации проекта за первый квартал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Плановый Срок реализации** | **Ожидаемый конечный результат  реализации проекта** | **Фактический**  **Срок реализации** | **Результат** | **Отметка о выполнении** | **Примечания** |
|  | Создание условий для информационного сопровождения проекта | * 1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта | По мере поступления информации | Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта | По мере поступления информации | Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта | Выполнено | <https://zavpk.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti_rip.html> |
| * 1. Участие в региональных семинара-совещаниях (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта | Февраль, 2022 | Подготовлены материалы для промежуточных результатов проекта | Февраль, 2022 | ВКС | Выполнено |  |
| * 1. Участие в подготовке к публикации материалов об особенностях проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | Январь, 2022 | В процессе подготовки | Сборник материалов | Выполнено частично |  |
| * 1. Публикация на сайте полного пакета разработанных материалов в ходе реализации проекта | Февраль, 2022 | Разработаны методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме | В процессе подготовки | Сборник материалов | Выполнено частично | <https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/materiali.html> |